## 様式６
（様式６） 社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 |  | 1 | 富士宮市における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上
計画の期間 |  |  | 平22年度 |  | ～ | 平27年度 |  |  |  | 交付対象 | 富士宮市
計画の目標
『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。』
計画の成果目標（定量的指標）
・富士宮市における住宅の耐震化率の向上
・富士宮市における狭あい道路の整備延長を540mから1,740mに増加
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H22当初） |  |  | （H28末） |  | ※中間目標は任意
① | 住宅・土地統計調査、固定資産税課税台帳等の統計データや事業実施状況をもとに算出する。 | [11 empty] | （H20末）
| （住宅の耐震化率）＝（耐震性が確保された住宅数）／（全住宅数）（％） | [11 empty] | 74.4% |  |  | 90%
② | 事業の実施状況をもとに算出する。 | [12 empty] | （H26）
| （狭あい道路整備延長） （ｍ） | [11 empty] | 540m | 1,440m |  | 1,740m
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 230 |  | Ａ | 227 | Ｂ | 0 | Ｃ | 3 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 1.304%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価
１．交付対象事業の進捗状況 （○：計画期間中に完成 △：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入） －：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））
交付対象事業
Ａ1 道路事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 道路 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 進捗 状況 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
1-A1-1 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直／間 | 市／個人 |  |  | 住宅・建築物安全ストック形成事業 |  |  | 耐震診断及び改修等、吹付けアスベストの調査、除去及びがけ地近接等危険住宅移転事業・市内全域 |  | 富士宮市 | [6 empty] | 167 | △
1-A1-2 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 直接 | 市 |  |  | 狭あい道路拡幅整備事業 |  |  | 狭あい道路の拡幅整備等・市内市街化区域 |  | 富士宮市 | [6 empty] | 60 | ○
227 | bar: 事業実施期間（年度） H24
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） H22: 事業実施期間（年度） | 全体事業費 （百万円） | 進捗 状況 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） H22: 事業実施期間（年度） | 全体事業費 （百万円） | 進捗 状況 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27
1-C-1 | 住宅 | 一般 | 富士宮市 | 間接 | 個人 |  |  | 木造住宅耐震補強助成事業 |  |  | 木造住宅の耐震補強 |  | 富士宮市 | [6 empty] | 3 | ○
3 | bar: 事業実施期間（年度） H24
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [20 empty] | 備考
1-C1-1 | 旧基準で建てられた木造住宅の耐震補強を実施する。
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
（参考） 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業
（別添「事業実施計画」参照）
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
（指標①）
旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化が進み、災害時における住民の安全性が向上された。
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況 | [5 empty] | （指標②）
狭あい道路の拡幅を促進し、災害時における住民の安全性が向上された。
|  |  |  | 指標①富士宮市における住宅の耐震化率の向上 |  |  |  | 90% |  | 目標値と実績値に差が出た要因 | 木造住宅の耐震補強については、目標件数を達成しているものの、平成25年住宅・土地統計調査をもとに平成25年度の住宅の解体、確認申請等の件数から耐震化率を算出した結果、目標値に届かなかった。
最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況
（H25末） 79.7%
最終実績値
|  |  |  | 指標②富士宮市における狭あい道路の整備延長を540mから1,740mに増加 |  |  |  | 1,740m |  | 目標値と実績値に差が出た要因 | 計画的な事業実施により、目標が達成された。
最終目標値
（H26末） 2,033m
最終実績値
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
人命を守ることを最も重視し、「安全な住まい」の確保に向けて、これまでの「耐震補強」への誘導を主としながらも、巨大地震から命を守る手段として「建替え」や「耐震シェルターの設置」も視野に入れ、耐震化に消極的な高齢者世帯を中心に総合的な耐震化を推進する。
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [10 empty] | 事後評価の実施時期
有識者等の第三者で構成される静岡県交付金整備計画等評価専門委員会による評価 | [10 empty] | 平成26年 月
公表の方法
静岡県ホームページに掲載
Note on A32: 適宜、変更してください。

## 様式６（図面）
（様式６） 社会資本総合整備計画（参考図面）
計画の名称 | 1 | 富士宮市における住宅・建築物及び市街地の安全性の向上
計画の期間 |  | 平成22年度 ～ 平成27年度 | 交付対象 | 富士宮市
１－Ａ１－１
耐震診断及び改修等、吹付けアスベストの調査、除去、がけ地近接等危険住宅移転
（市町内全域）
１－C－１
木造住宅の耐震補強（市内全域）
富士宮市
１－A1－2
狭あい道路拡幅整備事業（市内市街化区域）